## Plan de Prueba
Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Carrera: Ingeniería Electrónica
Autor: Preves, Santiago
Proyecto: Sistema de monitoreo de fallas y datos de manejo de vehículos
PLAN DE PRUEBAS
Alcance | El presente documento define el plan de pruebas del "Sistema de monitoreo de fallas y datos de manejo de vehículos", abarcando la validación de sus componentes de hardware, firmware y procesamiento en el servidor. Comprende desde las pruebas unitarias de cada módulo (simulador de ECU, dispositivo adquisidor y servidor Node-RED) hasta las pruebas de integración, homologación en vehículo y ensayos de campo del sistema completo. Quedan fuera del alcance las pruebas de subsistemas no implementados y las funcionalidades previstas como trabajo futuro.
Ambientes de prueba | Se definen como ambientes de prueba las distintas configuraciones de hardware y software disponibles en cada instancia de la evaluación, considerando que estas evolucionan a lo largo del desarrollo. Se distinguen tres: el ambiente de laboratorio, sobre plataformas de prototipado (Arduino, protoboard y fuente regulada); el ambiente de banco con el prototipo final alimentado por batería; y el ambiente de campo, con el dispositivo instalado en un vehículo real y transmitiendo al servidor.
Recursos, herramientas e instrumentos | Simulador de ECU (Arduino con controlador y transceptor CAN), intérprete ELM327, placa Adafruit Feather nRF52840 Sense, módulo A7670SA (GNSS + 4G-LTE), módulo de tarjeta SD, celda 18650 con convertidor elevador, fuente regulada de laboratorio y multímetro. Como herramientas de software: el entorno Arduino IDE y su monitor serie, una aplicación de escaneo Bluetooth serie en el celular, KiCad para el diseño y verificación del PCB, y el servidor con Node-RED para el procesamiento de la telemetría.
Políticas de trabajo | Las pruebas se ejecutan de manera incremental: cada módulo se valida de forma aislada (prueba unitaria) antes de integrarlo, y las pruebas de integración y de homologación solo se realizan una vez superadas las etapas previas. Cada caso se registra en la planilla con su procedimiento, resultado esperado, resultado obtenido y observaciones. Ante un resultado no exitoso, se documenta la causa y la corrección aplicada, y la prueba se repite en una nueva iteración hasta su validación.
Estrategia de Comunicación | Los avances, inconvenientes y resultados de las pruebas se comunican de forma periódica entre el autor y la dirección del proyecto (director y codirector), quienes revisan y aprueban las decisiones de diseño y las correcciones aplicadas. La documentación de cada iteración se centraliza en la planilla de casos de prueba, que sirve de base para el seguimiento del avance y para la trazabilidad de las verificaciones.

## Casos
Módulo | ID | Prueba | Tipo de Prueba | Procedimiento | Instrumental | Resultado Esperado
Simulador de ECU | SIM01 | Armado y encendido del simulador | Unitaria | 1. Interconectar el controlador CAN (MCP2515), el transceptor (TJA1050), el intérprete ELM327 y la placa Arduino. 2. Alimentar el conjunto. 3. Verificar el encendido de cada módulo. | Fuente de alimentación / USB Multímetro | Todos los módulos encienden y se alimentan correctamente.
Simulador de ECU | SIM02 | Respuesta a comandos OBD-II estándar via Bluetooth | Unitaria | 1. Vincular el ELM327 desde una aplicación de Bluetooth serie en el celular. 2. Enviar comandos de los modos estándar del protocolo. 3. Verificar las respuestas. | ELM327 Celular con app Bluetooth serie | El simulador responde a los modos configurados devolviendo datos coherentes.
Simulador de ECU | SIM03 | Datos pseudoaleatorios y modos adicionales | Unitaria | 1. Configurar respuestas con valores pseudoaleatorios. 2. Habilitar los modos de servicio 01, 03 y 04. 3. Solicitar PID y DTC. | ELM327 Arduino IDE (monitor serie) | El simulador entrega valores variables y responde correctamente a la lectura y borrado de DTC.
Dispositivo adquisidor | DA01 | Acondicionamiento del firmware de la placa | Unitaria | 1. Verificar la variante de firmware/bootloader cargada en la placa. 2. Flashear la placa con el firmware correspondiente a la Feather nRF52840 Sense. 3. Ejecutar un programa de prueba. | PC Placa Adafruit | La placa responde correctamente en todos sus pines y funciones.
Dispositivo adquisidor | DA02 | Descubrimiento y conexión BLE con el ELM327 | Integral | 1. Programar la placa para descubrir el ELM327 por su característica de servicio. 2. Establecer la conexión. 3. Solicitar los primeros PID y depurar por monitor serie. | Placa Adafruit ELM327 Simulador de ECU Arduino IDE | La placa se vincula de forma unívoca al ELM327, solicita PID y recibe respuestas coherentes.
Dispositivo adquisidor | DA03 | Validación del módulo A7670SA (passthrough AT) | Integral | 1. Utilizar la placa Adafruit como puente serie (passthrough). 2. Enviar comandos AT de a uno al A7670SA. 3. Verificar registro en red, respuestas y adquisición GNSS. | Placa Adafruit Módulo A7670SA PC | El módulo levanta la red, se registra, responde a los comandos AT y entrega sentencias GNSS.
Dispositivo adquisidor | DA04 | Escritura en tarjeta SD (CSV, apertura/cierre por escritura) | Unitaria | 1. Escribir registros en formato CSV abriendo y cerrando el archivo en cada escritura. 2. Provocar cortes de alimentación y vibración durante la escritura. 3. Verificar la integridad del archivo. | Placa Adafruit Módulo de tarjeta SD | El archivo CSV conserva su integridad y no se corrompe ante cortes de tensión o vibración.
Dispositivo adquisidor | DA05 | Sensado inercial (IMU por I²C) | Unitaria | 1. Leer las componentes de aceleración de la IMU integrada por I²C. 2. Incorporarlas a la trama de telemetría. | Placa Adafruit | Se obtienen lecturas de aceleración coherentes, integradas al conjunto de datos.
Dispositivo adquisidor | DA06 | Etapa de alimentación (carga y elevación de tensión) | Integral | 1. Energizar la etapa desde la fuente de laboratorio y luego desde la celda 18650. 2. Medir la tensión del riel de salida. 3. Verificar el funcionamiento bajo carga. | Fuente de laboratorio Celda 18650 Multímetro | El riel de salida entrega la tensión especificada y el sistema opera de forma estable.
Dispositivo adquisidor | DA07 | Medición del nivel de batería (activada por microcontrolador) | Unitaria | 1. Activar la señal ACTIVAR_NIVEL desde el microcontrolador. 2. Leer la señal NIVEL_BAT por el ADC. 3. Verificar el consumo en reposo. | Placa Adafruit Multímetro | NIVEL_BAT corresponde a la mitad de V_BAT y el consumo es nulo con la medición desactivada.
Servidor (Node-RED) | SRV01 | Recepción de telemetría por MQTT | Integral | 1. Configurar el flujo suscrito al tópico de entrada del broker. 2. Publicar una trama desde el dispositivo. 3. Verificar la recepción. | Servidor LIVRA Broker MQTT | El flujo recibe las tramas crudas publicadas por el dispositivo.
Servidor (Node-RED) | SRV02 | Traducción de PID (hexadecimal a magnitud física) | Integral | 1. Recibir una trama con PID en hexadecimal. 2. Aplicar las fórmulas de conversión. 3. Comparar la salida con el valor esperado. | Servidor LIVRA | Cada PID se traduce a su magnitud física con las unidades correctas, sin errores.
Servidor (Node-RED) | SRV03 | Interpretación de GNSS y conversión horaria | Integral | 1. Recibir la posición y hora en formato NMEA/UTC. 2. Parsear latitud, longitud y velocidad. 3. Convertir la hora UTC a GMT-3. | Servidor LIVRA | Se obtienen la posición correcta y la hora local (GMT-3).
Servidor (Node-RED) | SRV04 | Traducción de DTC a mensajes de falla | Integral | 1. Recibir uno o más DTC. 2. Mapear cada código a su descripción. | Servidor LIVRA | Se generan mensajes de falla claros y legibles a partir de los DTC.
Servidor (Node-RED) | SRV05 | Generación de tópicos de salida (TXT y JSON) | Integral | 1. Procesar la trama completa. 2. Publicar la salida en JSON y en el tópico adicional en formato TXT. | Servidor LIVRA | Ambas salidas se publican con la información organizada y correcta.
Servidor (Node-RED) | SRV06 | Robustez ante variabilidad de la telemetría | Fuerza | 1. Enviar tramas con mayor cantidad de opciones y datos aleatorios generados por el simulador/firmware. 2. Observar el comportamiento del flujo. | Servidor LIVRA Simulador de ECU | El flujo procesa la variabilidad sin interrumpir su funcionamiento.
Integración | INT01 | Cadena completa con simulador (extremo a extremo) | Integral | 1. Conectar el dispositivo al simulador de ECU. 2. Ejecutar un ciclo completo de adquisición, respaldo y transmisión. 3. Verificar la salida traducida en el servidor. | Simulador de ECU Dispositivo adquisidor Servidor LIVRA | La telemetría recorre todo el sistema y se visualiza traducida sin errores.
Integración | INT02 | Integración en protoboard con alimentación real | Integral | 1. Integrar en protoboard el módulo SD, la placa Adafruit y el módulo A7670SA. 2. Alimentar con fuente de laboratorio y luego con la celda 18650 y su convertidor elevador. 3. Ejecutar el ciclo del sistema y ajustar el conexionado. | Protoboard Fuente de laboratorio Celda 18650 Multímetro | El sistema opera de forma estable, sirviendo de base para el diseño del PCB.
Integración | INT03 | Fabricación y verificación del PCB | Integral | 1. Ejecutar las verificaciones de diseño (DRC/ERC) en KiCad. 2. Soldar los componentes sobre la placa fabricada. 3. Realizar mediciones y corregir errores de fabricación/diseño. | PC (KiCad) Multímetro Instrumental de soldadura | La placa queda funcional, con los errores detectados corregidos.
Campo / Rendimiento | CAM01 | Transmisión sostenida (cada 30 s, ≥ 2 h) | Homologación | 1. Configurar la transmisión periódica cada 30 s. 2. Mantener el sistema transmitiendo durante al menos 2 horas. 3. Verificar la continuidad y la traducción de los datos. | Sistema completo Vehículo / fuente externa Servidor LIVRA | La transmisión es constante y los parámetros se traducen correctamente durante toda la prueba.
Campo / Rendimiento | CAM02 | Reconexión ante caídas de la red celular | Fuerza | 1. Provocar u observar caídas o interferencias de la red 4G. 2. Verificar el comportamiento del sistema. | Sistema completo Servidor LIVRA | El sistema se reconecta a la red y retoma la transmisión sin intervención.
Campo / Rendimiento | CAM03 | Adquisición y recuperación del fix satelital | Fuerza | 1. Operar en condiciones de visión del cielo variable (obstrucción/nubosidad). 2. Observar la pérdida y recuperación del fix GNSS. | Sistema completo | El sistema recupera el fix satelital al restablecerse la visión del cielo.
Campo / Rendimiento | CAM04 | Consumo y autonomía | Homologación | 1. Medir la corriente en actividad, durante los picos de transmisión y en reposo. 2. Estimar la autonomía. | Multímetro / medidor de corriente Sistema completo | El consumo se corresponde con lo previsto y la autonomía resulta suficiente para la operación.
Campo / Rendimiento | CAM05 | Operación con alimentación externa | Integral | 1. Alimentar el sistema desde una fuente externa. 2. Mantener la operación en el tiempo. | Sistema completo Fuente externa | La transmisión no se interrumpe, salvo por caídas de red o ausencia de fix satelital.
Campo / Rendimiento | CAM06 | Comodidad y accesibilidad del encapsulado | Exploratoria | 1. Conectar y desconectar el puerto USB-C y la tarjeta SD. 2. Evaluar la comodidad de acceso. | Encapsulado Dispositivo adquisidor | El acceso al USB-C y a la SD resulta cómodo y accesible.

## Iteración 1
Módulo | ID | Prueba | Tipo de Prueba | Procedimiento | Instrumental | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Observaciones
Simulador de ECU | SIM01 | Armado y encendido del simulador | Unitaria | 1. Interconectar el controlador CAN (MCP2515), el transceptor (TJA1050), el intérprete ELM327 y la placa Arduino. 2. Alimentar el conjunto. 3. Verificar el encendido de cada módulo. | Fuente de alimentación / USB Multímetro | Todos los módulos encienden y se alimentan correctamente. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Simulador de ECU | SIM02 | Respuesta a comandos OBD-II estándar | Unitaria | 1. Vincular el ELM327 desde una aplicación de Bluetooth serie en el celular. 2. Enviar comandos de los modos estándar del protocolo. 3. Verificar las respuestas. | ELM327 Celular con app Bluetooth serie | El simulador responde a los modos configurados devolviendo datos coherentes. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Simulador de ECU | SIM03 | Datos pseudoaleatorios y modos adicionales | Unitaria | 1. Configurar respuestas con valores pseudoaleatorios. 2. Habilitar los modos de servicio 01, 03 y 04. 3. Solicitar PID y DTC. | ELM327 Arduino IDE (monitor serie) | El simulador entrega valores variables y responde correctamente a la lectura y borrado de DTC. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Dispositivo adquisidor | DA01 | Acondicionamiento del firmware de la placa | Unitaria | 1. Verificar la variante de firmware/bootloader cargada en la placa. 2. Flashear la placa con el firmware correspondiente a la Feather nRF52840 Sense. 3. Ejecutar un programa de prueba. | PC Placa Adafruit | La placa responde correctamente en todos sus pines y funciones. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | Inicialmente la placa no respondía como se esperaba. Tras un análisis extenso se determinó que el firmware cargado correspondía a una variante Feather Express y no a la Feather nRF52840 Sense utilizada, por lo que algunos pines y funciones no operaban correctamente. Una vez cargado el firmware correcto, la placa funcionó según lo previsto.
Dispositivo adquisidor | DA02 | Descubrimiento y conexión BLE con el ELM327 | Integral | 1. Programar la placa para descubrir el ELM327 por su característica de servicio. 2. Establecer la conexión. 3. Solicitar los primeros PID y depurar por monitor serie. | Placa Adafruit ELM327 Simulador de ECU Arduino IDE | La placa se vincula de forma unívoca al ELM327, solicita PID y recibe respuestas coherentes. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | Se constató que el ELM327 opera bajo Bluetooth Low Energy y no bajo Bluetooth clásico, como indicaba el fabricante. Este hallazgo permitió utilizar la placa Adafruit sin cambiar de microcontrolador. Se adoptó el criterio de vincular el dispositivo por la característica del servicio y no por su nombre, para lograr una conexión unívoca y segura.
Dispositivo adquisidor | DA03 | Validación del módulo A7670SA (passthrough AT) | Integral | 1. Utilizar la placa Adafruit como puente serie (passthrough). 2. Enviar comandos AT de a uno al A7670SA. 3. Verificar registro en red, respuestas y adquisición GNSS. | Placa Adafruit Módulo A7670SA PC | El módulo levanta la red, se registra, responde a los comandos AT y entrega sentencias GNSS. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | Se ensayó un amplio conjunto de comandos AT y se seleccionaron los más adecuados para cada función, interpretando el formato de sus respuestas, en particular las correspondientes a la adquisición GNSS. Este ensayo constituyó la base del módulo de comunicación del firmware final.
Dispositivo adquisidor | DA04 | Escritura en tarjeta SD (CSV, apertura/cierre por escritura) | Unitaria | 1. Escribir registros en formato CSV abriendo y cerrando el archivo en cada escritura. 2. Provocar cortes de alimentación y vibración durante la escritura. 3. Verificar la integridad del archivo. | Placa Adafruit Módulo de tarjeta SD | El archivo CSV conserva su integridad y no se corrompe ante cortes de tensión o vibración. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | Se comparó mantener el archivo abierto de forma permanente (más eficiente en velocidad y consumo) frente a abrirlo y cerrarlo en cada escritura. Se adoptó esta última por robustez ante cortes de tensión o vibración. Se eligió el formato CSV por su practicidad para el posprocesamiento.
Dispositivo adquisidor | DA05 | Sensado inercial (IMU por I²C) | Unitaria | 1. Leer las componentes de aceleración de la IMU integrada por I²C. 2. Incorporarlas a la trama de telemetría. | Placa Adafruit | Se obtienen lecturas de aceleración coherentes, integradas al conjunto de datos. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Dispositivo adquisidor | DA06 | Etapa de alimentación (carga y elevación de tensión) | Integral | 1. Energizar la etapa desde la fuente de laboratorio y luego desde la celda 18650. 2. Medir la tensión del riel de salida. 3. Verificar el funcionamiento bajo carga. | Fuente de laboratorio Celda 18650 Multímetro | El riel de salida entrega la tensión especificada y el sistema opera de forma estable. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | En proceso de refuerzo: durante las pruebas de transmisión se observó que la línea de alimentación no sostenía los picos de corriente del módulo A7670SA, por lo que se está rediseñando la etapa (celda 18650 y capacitor de 470 µF). Verificar además la tensión real del riel de salida del convertidor elevador.
Dispositivo adquisidor | DA07 | Medición del nivel de batería (activada por microcontrolador) | Unitaria | 1. Activar la señal ACTIVAR_NIVEL desde el microcontrolador. 2. Leer la señal NIVEL_BAT por el ADC. 3. Verificar el consumo en reposo. | Placa Adafruit Multímetro | NIVEL_BAT corresponde a la mitad de V_BAT y el consumo es nulo con la medición desactivada. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Servidor (Node-RED) | SRV01 | Recepción de telemetría por MQTT | Integral | 1. Configurar el flujo suscrito al tópico de entrada del broker. 2. Publicar una trama desde el dispositivo. 3. Verificar la recepción. | Servidor LIVRA Broker MQTT | El flujo recibe las tramas crudas publicadas por el dispositivo. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Servidor (Node-RED) | SRV02 | Traducción de PID (hexadecimal a magnitud física) | Integral | 1. Recibir una trama con PID en hexadecimal. 2. Aplicar las fórmulas de conversión. 3. Comparar la salida con el valor esperado. | Servidor LIVRA | Cada PID se traduce a su magnitud física con las unidades correctas, sin errores. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Servidor (Node-RED) | SRV03 | Interpretación de GNSS y conversión horaria | Integral | 1. Recibir la posición y hora en formato NMEA/UTC. 2. Parsear latitud, longitud y velocidad. 3. Convertir la hora UTC a GMT-3. | Servidor LIVRA | Se obtienen la posición correcta y la hora local (GMT-3). | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Servidor (Node-RED) | SRV04 | Traducción de DTC a mensajes de falla | Integral | 1. Recibir uno o más DTC. 2. Mapear cada código a su descripción. | Servidor LIVRA | Se generan mensajes de falla claros y legibles a partir de los DTC. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Servidor (Node-RED) | SRV05 | Generación de tópicos de salida (TXT y JSON) | Integral | 1. Procesar la trama completa. 2. Publicar la salida en JSON y en el tópico adicional en formato TXT. | Servidor LIVRA | Ambas salidas se publican con la información organizada y correcta. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Servidor (Node-RED) | SRV06 | Robustez ante variabilidad de la telemetría | Fuerza | 1. Enviar tramas con mayor cantidad de opciones y datos aleatorios generados por el simulador/firmware. 2. Observar el comportamiento del flujo. | Servidor LIVRA Simulador de ECU | El flujo procesa la variabilidad sin interrumpir su funcionamiento. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Integración | INT01 | Cadena completa con simulador (extremo a extremo) | Integral | 1. Conectar el dispositivo al simulador de ECU. 2. Ejecutar un ciclo completo de adquisición, respaldo y transmisión. 3. Verificar la salida traducida en el servidor. | Simulador de ECU Dispositivo adquisidor Servidor LIVRA | La telemetría recorre todo el sistema y se visualiza traducida sin errores. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Integración | INT02 | Integración en protoboard con alimentación real | Integral | 1. Integrar en protoboard el módulo SD, la placa Adafruit y el módulo A7670SA. 2. Alimentar con fuente de laboratorio y luego con la celda 18650 y su convertidor elevador. 3. Ejecutar el ciclo del sistema y ajustar el conexionado. | Protoboard Fuente de laboratorio Celda 18650 Multímetro | El sistema opera de forma estable, sirviendo de base para el diseño del PCB. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | Se efectuaron correcciones en el conexionado. Se detectó que el módulo de tarjeta SD requería 5 V únicamente por su propia etapa de regulación; dado que la placa Adafruit y la SD operan de forma nativa a 3,3 V, dicha etapa se eliminó en la versión de PCB. La configuración estable resultante se tomó como base para el diseño del circuito impreso.
Integración | INT03 | Fabricación y verificación del PCB | Integral | 1. Ejecutar las verificaciones de diseño (DRC/ERC) en KiCad. 2. Soldar los componentes sobre la placa fabricada. 3. Realizar mediciones y corregir errores de fabricación/diseño. | PC (KiCad) Multímetro Instrumental de soldadura | La placa queda funcional, con los errores detectados corregidos. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | Se detectaron y resolvieron errores de fabricación/diseño: incompatibilidad de footprints del USB-C y del zócalo SD (adaptados manualmente), un plano de masa sin cierre entre B- y GND (resuelto con un puente soldado) y una conexión deficiente del A7670SA a la tira de pines (resuelta soldando el módulo de forma directa). Detalle en la sección de Problemas de hardware resueltos.
Integración | INT04 | Prueba con vehículo real | Homologación | 1. Conectar el dispositivo al puerto OBD-II del vehículo a través del ELM327. 2. Ejecutar la adquisición y la transmisión. 3. Verificar los datos en el servidor. | Vehículo Dispositivo adquisidor Servidor LIVRA | El sistema adquiere y transmite correctamente los datos reales del vehículo. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Campo / Rendimiento | CAM01 | Transmisión sostenida (cada 30 s, ≥ 2 h) | Homologación | 1. Configurar la transmisión periódica cada 30 s. 2. Mantener el sistema transmitiendo durante al menos 2 horas. 3. Verificar la continuidad y la traducción de los datos. | Sistema completo Vehículo / fuente externa Servidor LIVRA | La transmisión es constante y los parámetros se traducen correctamente durante toda la prueba. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | Se logró una transmisión constante durante al menos dos horas, con reconexiones exitosas ante caídas o interferencias y los parámetros correctamente traducidos en todos los casos.
Campo / Rendimiento | CAM02 | Reconexión ante caídas de la red celular | Fuerza | 1. Provocar u observar caídas o interferencias de la red 4G. 2. Verificar el comportamiento del sistema. | Sistema completo Servidor LIVRA | El sistema se reconecta a la red y retoma la transmisión sin intervención. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Campo / Rendimiento | CAM03 | Adquisición y recuperación del fix satelital | Fuerza | 1. Operar en condiciones de visión del cielo variable (obstrucción/nubosidad). 2. Observar la pérdida y recuperación del fix GNSS. | Sistema completo | El sistema recupera el fix satelital al restablecerse la visión del cielo. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | No se registraron observaciones.
Campo / Rendimiento | CAM04 | Consumo y autonomía | Homologación | 1. Medir la corriente en actividad, durante los picos de transmisión y en reposo. 2. Estimar la autonomía. | Multímetro / medidor de corriente Sistema completo | El consumo se corresponde con lo previsto y la autonomía resulta suficiente para la operación. | Pendiente de caracterización formal. | En actividad el sistema demanda aproximadamente entre 150 y 200 mA, con picos de hasta 2 A durante la transmisión del A7670SA, reduciéndose a valores próximos a cero en reposo. Resta medir y caracterizar formalmente estos valores.
Campo / Rendimiento | CAM05 | Operación con alimentación externa | Integral | 1. Alimentar el sistema desde una fuente externa. 2. Mantener la operación en el tiempo. | Sistema completo Fuente externa | La transmisión no se interrumpe, salvo por caídas de red o ausencia de fix satelital. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | Con alimentación externa la transmisión no se interrumpió, salvo por caídas de la red o ausencia de fix satelital por visión del cielo obstruida o alta nubosidad.
Campo / Rendimiento | CAM06 | Comodidad y accesibilidad del encapsulado | Exploratoria | 1. Conectar y desconectar el puerto USB-C y la tarjeta SD. 2. Evaluar la comodidad de acceso. | Encapsulado Dispositivo adquisidor | El acceso al USB-C y a la SD resulta cómodo y accesible. | La prueba se realizó siguiendo el procedimiento especificado, obteniéndose un resultado exitoso. | Se iteró el diseño del encapsulado hasta lograr un acceso cómodo al puerto USB-C y a la tarjeta SD.